## SignOff
QA Sign Off
1. 일정 및 담당자
QA 담당자 | QA Lead : 조하림 QA : ㅇㅇㅇ
QA 일정 | 2020.11.23 (월) ~ 2021.01.20(수)
Build Ver. | AOS : 1.0.1
서비스 오픈 일정 | 2021.01.21 11:00 AM
2. 품질 요소 별 최종 상태
품질요소 | 대상 구분 | QA 종합 의견
기능 | 로그인 | - 앱 실행, 로그인, 기본 정보 생성, 디바이스 기능, 중복 접속의 UI 및 전반적인 기능에 대해 검증 완료했습니다. - 총 12건의 이슈가 모두 수정 확인되었으며, 서비스 품질이 확보되었습니다.
| 튜토리얼 | - 튜토리얼 알림, 일반 튜토리얼, 가이드 튜토리얼의 UI 및 전반적인 기능에 대해 검증 완료했습니다. - 총 4건의 이슈가 발생하였으며 이 중 3건이 수정 확인되었고, 1건은 Known-Issue 처리되었습니다.
| 메인로비 | - 유저 정보, 탑 바, 좌측 컨텐츠, 우측 컨텐츠의 UI 및 관련 기능에 대해 검증 완료했습니다. - 총 15건의 이슈가 발생하였으며 이 중 13건이 수정 확인되었고, 2건은 Known-Issue 처리되었습니다. - 클랜, 팬클럽, 기록실, 레드닷 알림 관련 기획이 오픈 스펙 아웃되었습니다. 해당 기능은 오픈 이후 업데이트를 통해 추후 개발 예정임을 확인하였습니다.
| 설정 | - 계정 설정, 게임 설정의 전반적인 기능에 대해 검증 완료했습니다. - 총 3건의 이슈가 모두 수정 확인되었으며, 서비스 품질이 확보되었습니다.
| 리그페이지 | - 정규 시즌, 프리 시즌의 UI 및 전반적인 기능에 대해 검증 완료했습니다. - 총 17건의 이슈가 모두 수정 확인되었으며, 서비스 품질이 확보되었습니다. - 시즌 후원사, 시즌 정보 페이지, 모든 랭크 보상 웹페이지, 추가 보상은 오픈 스펙 아웃되었습니다. 해당 기능은 오픈 이후 업데이트를 통해 추후 개발 예정임을 확인하였습니다.
| 매칭페이지 | - 솔로 태그, 팀 태그의 UI 및 관련된 전반적인 기능에 대해 검증 완료하였습니다. - 총 21건의 이슈 중 20건의 이슈가 수정 확인되었습니다. - 플레이그룹의 방장 승계 시, 유저의 닉네임이 파티 슬롯에 노출되는 이슈(FRD-189)는 오픈 후 수정 예정임을 확인하여, 유관 부서와 Known Issue 처리하기로 협의되었습니다.
| 메인게임 | - 인게임 UI 및 관련된 전반적인 기능에 대해 검증 완료하였습니다. - 총 32건의 이슈 중 30건의 이슈가 수정 확인되었습니다. - 간헐적으로 경기 진입이 불가능한 현상 및 튜토리얼 인게임에서 가이드 노출 시, 카트 위치가 변동되는 현상은 오픈 후 수정 예정임을 확인하였고, 유관 부서와 Known Issue 처리하기로 협의되었습니다.
| 차고 | - 차고의 전반적인 UI 및 기능, 파츠의 UI, 기능 및 데이터에 대해 검증 완료하였습니다. - 총 23건의 이슈가 모두 수정 확인되었으며, 서비스 품질이 확보되었습니다. - 중복 획득 관련 기능은 오픈 스펙 아웃되었습니다. 해당 기능은 오픈 이후 업데이트를 통해 추후 개발 예정임을 확인하였습니다.
| 뽑기 | - 뽑기의 UI 및 전반적인 기능에 대해 검증 완료하였습니다. - 총 3건의 이슈가 모두 수정 확인되었으며, 서비스 품질이 확보되었습니다.
| 미션 | - 가이드 미션, 일일 미션의 관련 UI 및 기능에 대해 검증 완료하였습니다. - 총 15건의 이슈 중 14건이 수정 확인되었습니다. - 마일리지 보상 동시 터치 시, 연출이 한가지만 노출되는 현상은 오픈 후 수정 예정임을 확인하여, 유관부서와 협의 후 Known Issue 처리하였습니다. - 경기 결과 페이지 내 미션 기능 및 후원사 미션은 오픈 스펙 아웃되었습니다. 해당 기능은 오픈 이후 업데이트를 통해 추후 개발 예정임을 확인하였습니다.
| 소셜 | - 소셜 페이지 내 UI 및 전반적인 기능에 대해 검증 완료하였습니다. - 총 16건의 이슈 모두 수정 확인되었으며, 서비스 품질이 확보되었습니다. - 소셜 관련 레드닷 알림 기능은 오픈 스펙 아웃되었습니다. 해당 기능은 오픈 이후 업데이트를 통해 추후 개발 예정임을 확인하였습니다.
| 팬클럽 | - 팬클럽 UI 및 관련 기능은 오픈 스펙 아웃되었습니다. 해당 기능은 오픈 이후 업데이트를 통해 추후 개발 예정임을 확인하였습니다.
| 이벤트 | - 이벤트 페이지 내 UI 및 관련 기능에 대해 검증 완료하였습니다. - 총 9건의 이슈 중 7건이 수정 확인되었습니다. - 핫타임 아이콘 및 보너스 점수 버튼 내 메시지는 오픈 이후 추가 개발 예정임을 확인하여 유관 부서와 협의 후 Known Issue 처리 하였습니다. - 출석 이벤트 연출이 노출되지 않는 현상은 오픈 이후 수정 예정임을 확인하여, Known Issue 처리하는 것으로 유관부서와 협의하였습니다.
비기능 | 정책/심의 | - 원스토어 및 카카오의 정책/심의 기준 충족 여부에 대해 검증 완료했으며, 서비스 품질에 이상 없습니다. - 검증이 불가한 개발/사업 확인 필요 항목, 프렌즈레이싱 듀오 앱에 해당하지 않는 항목(의학 앱, 자동 갱신 구독 등)을 제외하고 특이사항 발견되지 않았습니다. - 카카오정책 관련 로그인 / 계정연동 버튼 및 계정 연동 안내 팝업의 문구 및 디자인이 최신 카카오 디자인키트와 상이한 이슈가 발생했으나, 해당 이슈는 SDK에 최신 버전의 디자인 키트 미반영으로 인한 이슈로 오픈 후 SDK 업데이트를 통해 수정 예정임을 확인했습니다. 해당 사항은 정책 검수 쪽에서도 예외사항으로 처리하여 카카오정책 심의는 통과한 상태입니다.
| 플랫폼 연동 | - 플랫폼 연동 기능에 대한 검증 완료하였습니다. - 총 1건의 이슈 모두 수정 확인되었으며, 서비스 품질이 확보되었습니다.
| 네트워크/인터럽트 | - 여러 네트워크 상황 및 인터럽트 동작 여부에 대해 검증 완료했습니다. - 총 2건의 이슈 모두 수정 확인되었으며, 서비스 품질이 확보되었습니다.
| 호환성 | - 총 72개의 디바이스에서 앱 설치 및 주요 기능 정상 동작 여부에 대해 검증 완료했습니다. - 8건의 이슈가 발견됐으며, 4건의 이슈는 수정 확인되었습니다. - 나머지 4건의 이슈는 모두 특정 저사양 디바이스에서만 발생하는 이슈로 유관부서와 협의를 통해 Known issue 처리하였습니다.
3. Bug Status
BTS URL : https://nzin-publisher-bts.atlassian.net/jira/software/c/projects/FRD/issues
1) Issue Table
테스트 버그 상세 정보 |  | QA테스트 결과 | 비고
전체 버그 현황 | 전체 | 189 | - 유효 버그 189건 - 기획 변경 및 의도, 버그 아님 37건
| 미해결 | 15
| 종료 | 174
미해결 버그 수 | Critical | 0 | - 잔존 이슈 15건(Major 9, Minor 6) - 미해결의 경우 Known-Issue로 처리된 이슈들을 포함함 - QA 종료 후 개발사에서 수정 및 확인으로 협의
| Major | 9
| Minor | 6
| Trivial | 0
종료 버그 수 | Critical | 7 | - 유효 버그 189건 - 기획 변경 및 의도, 버그 아님 37건 - Bug Regression을 통해 종료 버그 및 관련 기능 추가 검증
| Major | 62
| Minor | 93
| Trivial | 12
4. 운영 시 참고 내역(Known-Issue)
BTS ID | Importance | Summary
FRD-149 | Major | [C_1_카카오정책] 게스트계정을 카카오 계정으로 전환 시 전환 버튼이 정책과 상이한 현상
FRD-174 | Major | [C_1_카카오정책] 로그인 버튼 디자인이 카카오 디자인키트와 상이한 현상
FRD-13 | Minor | [3_3_좌측컨텐츠] 차고 진입/이탈 연출이 기획과 상이한 현상
FRD-19 | Minor | [7_1_인게임] 태그 시 캐릭터가 점멸되는 현상
FRD-118 | Minor | [13_1_이벤트페이지] 슈퍼핫 적용 중 남은 시간이 노출되지 않는 현상
FRD-129 | Minor | [B_2_실행] 특정 디바이스에서 인게임 진입 시 크래시가 발생하는 현상
FRD-136 | Minor | [7_1_인게임] 인게임 매칭 시 간헐적으로 경기 진입이 불가능한 현상
FRD-151 | Minor | [10_3_미션페이지] 마일리지 보상 동시 터치 시 재화 소모 오류 현상
FRD-155 | Minor | [2_2_인게임튜토리얼] 튜토리얼의 UI노출 순서가 기획과 상이한 현상
FRD-161 | Minor | [B_2_실행] 갤럭시 폴드 사용 시 디바이스 상태에 맞춰 해상도가 변경되지 않는 현상
FRD-179 | Minor | [13_1_이벤트페이지] 이벤트 연출이 노출되지 않는 현상
FRD-183 | Minor | [B_2_안정성] 갤럭시 폴드 사용 시 디바이스 상태에 맞춰 게임이 종료되는 현상
FRD-185 | Minor | [B_안정성] 특정 디바이스에서 타이어 충전 광고보기 터치 시 프리징 현상
FRD-188 | Minor | [3_1_유저정보] 닉네임 변경 시 닉네임 입력 영역에 글자가 노출되지 않는 현상
FRD-189 | Minor | [6_2_팀태그] 플레이그룹의 방장 승계 시, 유저의 닉네임이 파티 슬롯에 노출되는 현상
5. 참고 자료
30_FRD_SignOff_Report_210120.xlsx 02_FRD_FullTC_210120.xlsx 02_FRD_Data_Checklist_210120.xlsx 04_FRD_Kakaogames_Platform_IntergrationTest_Results_210120.xlsx 05_FRD_Kakao Games_PolicyInspection_Checklist6.0.8_KR_210120.xlsx 05_FRD_원스토어심의_Checklist_v1.0_210120.xlsx 06_FRD_네트워크&인터럽트테스트_210120.xlsx 07_FRD_호환성테스트_210120.xlsx