## STAUS_REPORT
QA Status Report
1. 일정 및 담당자
QA 담당자 | QA Lead : 조하림 QA : ㅇㅇㅇ |  | 품질 상태 | ORANGE
QA 일정 | 2020.11.23(월) ~ 2020.11.27(금)
SDK Ver. | 3.10.11
Build Ver. | AOS 0.0.57(QA)
2. 품질 요소 별 상태
요소별 상세는 STATUS_상세 시트에서 확인하실 수 있습니다.
품질요소 | 대상 구분 | QA 의견 |  |  |  |  | 상태
기능성 | 게임 컨텐츠 | - 1차 테스트 등록 이슈 총 61건 - 기획 문의 및 세팅 요청이 필요한 항목을 제외한 기능 확인 완료 |  |  |  |  | ORANGE
3. Test Coverage Status
FullFunctionTest 진행률
수행률 | 성공율 | Pass | Fail | N/A | Blocked | Total
58.02% | 85.9% | 1060 | 174 | 810 | 83 | 2127
- 일부 기능 항목에서 기획과 상이한 사항은 문의 답변 후 확인을 위해 N/A 처리 - 요청 사항이 필요한 일부 항목 N/A 처리 - 상위 기능의 이슈 발생으로 인해 확인 불가 항목 Blocked 처리 - 1차 빌드 미포함 스펙 N/A 처리
New Issues Status
구분 |  | Count | Rate(%)
Total |  | 61 | 0%
Priority | Blocker | 0 | 0%
| Critical | 2 | 0%
| Major | 23 | 0%
| Minor | 33 | 0%
| Trivial | 3 | 0%
3. Bug Status
BTS URL : https://nzin-publisher-bts.atlassian.net/projects/FRD
1)Active Issues Status
구분 |  | Count | Medium 이상 | Low 이하
Reopend |  | 0 | 0 | 0
이슈 할당 |  | 32 | 14 | 18
수정 중 |  | 7 | 2 | 5
수정 완료 |  | 22 | 9 | 13
QA 확인 |  | 0 | 0 | 0
Total |  | 61 | 25 | 36
2) BTS Issues Status
구분 |  | Count | Rate(%)
total |  | 61 | 100%
Active |  | 61 | 100%
Closed |  | 0 | N/A
Closed: (0) | Closed | 0 | N/A
| 수정보류 | 0 | N/A
| Non Issue | 0 | N/A
4. 테스트 범위
[테스트 범위] 1. 게임 컨텐츠 기능
5. Next Schedule
1. 다음 빌드 QA 기간 : 11/30 ~ 12/03
6. 참고 자료
10_FRD_Status_Report_201127.xlsx 02_FRD_FullTC_201127.xlsx 11_FRD_1차_BTS현황.xlsx

## STATUS_전체
프렌즈레이싱 듀오 | VER.0.0.57 QA(#1)
| Component | Summary Head | 60
구분 | 주 영역 | 세부영역 | 0.0.57 | 코멘트 | 미해결 | 등록 | 해결 | 보류 | Non Bug
기능 (컨텐츠) | 1_로그인 | 1.1 실행 |  |  | 0
|  | 1.2 로그인화면 |  |  | 2 | 3 | 1
|  | 1.3 기본 정보 생성 |  |  | 2 | 4 | 2
|  | 1.4 디바이스 기능 |  |  | 0
|  | 1.5 예외사항 |  |  | 0
| 2_튜토리얼 | 2.1 튜토리얼 알림 |  |  | 0
|  | 2.2 인게임 튜토리얼 |  |  | 0
|  | 2.3 가이드 튜토리얼 |  |  | 0
| 3_메인로비 | 3.1 유저 정보 |  |  | 2 | 3 | 1
|  | 3.2 탑바 |  |  | 0
|  | 3.3 좌측 컨텐츠 |  |  | 2 | 2
|  | 3.4 우측 컨텐츠 |  |  | 0
| 4_설정 | 4.1 진입 |  |  | 1 | 1
|  | 4.2 설정 공통 |  |  | 0
|  | 4.3 계정 설정 |  |  | 0 | 1 | 1
|  | 4.4 게임 설정 |  |  | 0
| 5_리그페이지 | 5.1 시즌 공통 |  |  | 0 | 1 | 1
|  | 5.2 정규 시즌 |  |  | 6 | 6
|  | 5.3 프리 시즌 |  |  | 0
| 6_매칭페이지 | 6.1 솔로 태그 |  |  | 1 | 2 | 1
|  | 6.2 팀 태그 |  |  | 2 | 3 | 1
| 7_인게임 | 7.1 인게임 |  |  | 11 | 18 | 7
|  | 7.2 후방레이더 |  |  | 0
| 8_차고 | 8.1 차고 UI |  |  | 1 | 5 | 4
|  | 8.2 파츠 |  |  | 1 | 2 | 1
| 9_뽑기 | 9.1 보상 상자 |  |  | 0
| 10_미션 | 10.1 로비 |  |  | 0
|  | 10.2 경기 결과 |  |  | 0
|  | 10.3 미션 페이지 |  |  | 0
|  | 10.4 가이드 미션 |  |  | 0
|  | 10.5 일일 미션 | 제외 |  | 0
|  | 10.6 후원사 미션 | 제외 |  | 0
| 11_소셜 | 11.1 소셜 페이지 |  |  | 1 | 2 | 1
|  | 11.2 친구 |  |  | 6 | 7 | 1
|  | 11.3 우편 |  |  | 0
| 12_팬클럽 | 12.1 팬클럽 진입 | 제외 |  | 0
|  | 12.2 팬클럽 UI | 제외 |  | 0
|  | 12.3 인기레벨 | 제외 |  | 0
|  | 12.4 후원사 | 제외 |  | 0
| 13_이벤트 | 13.1 이벤트 페이지 |  |  | 0
기능 (네트워크) | A.네트워크 | A.1 인터럽트/액티비티 |  |  | 0
|  | A.2 네트워크 |  |  | 0
기능 (호환성) | B.호환성(디바이스) | B.1 리소스 표시 오류 |  |  | 0
|  | B.2 실행 / 안정성 |  |  | 0
|  | B.3 기타 |  |  | 0
비기능 | C.정책 | C.1 카카오 정책 |  |  | 0
| D.지표/지표모듈 | D.1 지표/로그 |  |  | 0
| E.플랫폼 연동 | E.1 지니 어드민 |  |  | 0
|  | E.2 싱귤러 |  |  | 0
| Component |  |  |  | 38 | 60 | 22 | 0 | 0