## #7_1일차
QA Daily Report
Test Status
QA 담당자 | QA Lead: 조하림 QA: ㅇㅇㅇ
QA 일정 | 2021.01.15 (금) ~ 2021.01.19 (화)
Build Ver. | 0.7.2
상세 이슈
BTS | 우선순위 | 상세
FRD-178 | Major | [1_1_실행] 덮어쓰기 설치 시, 앱 크래시 현상
FRD-181 | Major | [6_3_팀태그] 팀매치 종료 시 플레이그룹 무한로딩 현상
FRD-183 | Major | [B_2_안정성] 갤럭시 폴드 사용 시 디바이스 상태에 맞춰 게임이 종료되는 현상
FRD-179 | Minor | [13_1_이벤트페이지] 이벤트 연출이 노출되지 않는 현상
FRD-180 | Minor | [8_2_파츠] 엠블럼 보유 상태에 관계 없이 [사용기간 남음] 버튼이 노출되는 현상
FRD-182 | Trivial | [9_1_보상상자] 보상 획득 화면에서 뒷 영역의 버튼이 반짝이는 현상
BTS Link
https://nzin-publisher-bts.atlassian.net/projects/FRD
Bug Status
1) 금일 발견된 버그 수
우선순위 | 등록 건수 | 등록 건수(%)
Critical | 0 | 0%
Major | 3 | 50%
Minor | 2 | 33.33%
Trivial | 1 | 16.67%
Total | 6 | 100%
2) 7차 테스트 누적 버그 수
우선순위 | 등록 건수 | 등록 건수(%)
Critical | 0 | 0%
Major | 3 | 37.5%
Minor | 4 | 50%
Trivial | 1 | 12.5%
Total | 8 | 100%
3) 일차 별 버그 수
우선순위 | Total | Critical | Major | Minor | Trivial
1 일차 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0
2 일차 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1