## OBT_QA Plan
QA Plan
일정 및 담당자
베타 환경 세팅 완료 |  | 2021-07-09 (금)
통합테스트 기간 |  | 2021-07-12 (월) ~ 2021-08-13 (금)
서비스 오픈일 |  | 2021-08-19 (목) 예정
QA 통합테스트 시작조건
기준 |  | 통과 조건
개발 범위 구현 완료 |  | 게임 컨텐츠 구현 100% (빌드 노트 확인)
Sanity Test 통과 |  | 손노리 & QA팀 테스트 결과 : 100% pass
기획서 Freezing 완료 |  | 1차 통합테스트 시작 시 모든 기획 항목 확정 (일부 밸런싱 제외)
QA 통합테스트 통과조건
기준 |  | 통과 조건
계획된 테스트케이스 실행 완료 |  | Test Coverage 100%
호환성 테스트 완료 |  | 서비스 지원하는 모든 디바이스와 OS에 대한 호환성 검증 완료
심각한 버그 수정 완료 |  | BTS의 [우선순위]가 Critical, Major인 버그 Zero * 단, 위 항목들은 프로젝트 상황 및 버그 처리 여건에 따라 프로젝트 유관부서 담당자들과 협의를 거친 후 Known Issue로 처리를 하여 오픈 후 운영 업무로 처리 및 hotfix 대상에 포함하여 안정화 작업을 진행합니다.
테스트 결과서 작성 완료 |  | 테스트 결과서 확인
오픈 준비 체크리스트 확인 완료 |  | 오픈 준비 체크리스트 항목들 모두 처리 완료 (해당 내역은 Sonnori 측에서 진행되어야 하는 부분으로 저희쪽에서는 서비스 품질과 관련된 의견만을 제공할 예정입니다.)
테스트 범위 & 주요 수행 순서
[ 테스트 범위] 1. 기능 테스트 - 원스토어 빌드 : 기본 기능 테스트 + 8월 업데이트 내역 기능 테스트 - 구글 / 앱스토어 빌드 : 전체 기능 테스트 2. ZINNY 플랫폼 테스트 3. KAKAO 검수 테스트 4. 네트워크 & 인터럽트 테스트 5. 호환성 테스트 - Aos (구글) / iOS (애플) 6. 결제 테스트 - 인앱 결제 시스템 추가 7. 플레이스토어 검수 테스트 8. 앱스토어 검수 테스트 [테스트 제외] 테스트 범위에서 제외가 되는 항목이 있는 경우에 작성한 내용입니다. 1. 게임 밸런스
테스트 상세 일정
단계 | 작업명 |  | 계획 (시작일) | 계획 (종료일) | 상태
(미진행/진행중/완료)
QA 계획 | 기획서 검토 |  | 06/28(월요일) | 06/30(수요일) | 미진행
| QA Plan 수립 |  | 06/14(월요일) |  | 진행
QA 준비 | Tese Case 준비: Update TC |  | 07/01(목요일) | 07/07(수요일) | 미진행
4차 업데이트 통합테스트 (05/02) | 1차 빌드 전달 | - | 07/12(월요일) |  | 미진행
| 1차 테스트 (8 days) | Sanity 테스트 | 07/12(월요일) |  | 미진행
|  | 빌드노트 내역 확인 | 07/12(월요일) |  | 미진행
|  | 버그 Fix 확인 | 07/12(월요일) |  | 미진행
|  | 기능 테스트 | 07/12(월요일) | 07/21(수요일) | 미진행
|  | ZINNY 플랫폼 테스트 | 07/20(화요일) | 07/21(수요일) | 미진행
|  | KAKAO 검수 테스트 | 07/20(화요일) | 07/21(수요일) | 미진행
| 2차 빌드 전달 | - | 07/26(월요일) |  | 미진행
| 2차 테스트 (3 days) | Sanity 테스트 | 07/26(월요일) |  | 미진행
|  | 빌드노트 내역 확인 | 07/26(월요일) |  | 미진행
|  | 버그 Fix 확인 | 07/26(월요일) |  | 미진행
|  | 기능 테스트 | 07/26(월요일) | 07/28(수요일) | 미진행
|  | 네트워크&인터럽트 테스트 | 07/27(화요일) |  | 미진행
|  | 앱스토어 리뷰 항목 확인 (심사 서버 전환) | 07/28(수요일) |  | 미진행
|  | 앱스토어 검수 등록 | 07/28(수요일) |  | 미진행
| 3차 빌드 전달 | - | 08/02(월요일) |  | 미진행
| 3차 테스트 (4 days) | Sanity 테스트 | 08/02(월요일) |  | 미진행
|  | 빌드노트 내역 확인 | 08/02(월요일) |  | 미진행
|  | 버그 Fix 확인 | 08/02(월요일) |  | 미진행
|  | 기능 테스트 | 08/02(월요일) |  | 미진행
|  | 호환성 테스트 | 08/03(화요일) | 08/05(목요일) | 미진행
| 4차 빌드 전달 | - | 08/09(월요일) |  | 미진행 | 3차 이슈 수정 빌드
| 4차 테스트 (2 days) | Sanity 테스트 | 08/09(월요일) |  | 미진행
|  | 빌드노트 내역 확인 | 08/09(월요일) |  | 미진행
|  | 버그 Fix 확인 | 08/09(월요일) |  | 미진행
|  | 기능 테스트 | 08/09(월요일) |  | 미진행
|  | 결제 테스트 | 08/09(월요일) |  | 미진행
|  | 플레이스토어 리뷰 항목 확인 (심사 서버 전환) | 08/10(화요일) |  | 미진행
|  | 플레이스토어 검수 등록 | 08/10(화요일) |  | 미진행
| 5차 빌드 전달 | - | 08/12(목요일) |  | 미진행
| 5차 테스트 (라이브 환경 - 2 day) | Sanity 테스트 | 08/12(목요일) |  | 미진행
|  | 빌드노트 내역 확인 | 08/12(목요일) |  | 미진행
|  | 버그 Fix 확인 | 08/12(목요일) |  | 미진행
| Ad Hoc Test |  | 08/12(목요일) | 08/13(금요일) | 미진행
| 최종 테스트 결과 취합 & 테스트 결과서 작성 |  | 08/13(금요일) |  | 미진행
QA 완료 | 라이브 업데이트 |  | 08/19(목요일) (예정) |  | 미진행
| 게임 오픈 후 발생하는 각종 hotfix 및 품질 관련 이슈사항 follow up |  | 오픈 후 안정화될때까지 이슈 대응 |  | 미진행