## QA Start
QA Start
일정 및 담당자
QA 담당자 | QA Lead: 조하림 QA: 신인수
QA 일정 | 2021.01.15 (금) ~ 2021.01.18 (월)
Build Ver. | 0.7.0
BTS
https://nzin-publisher-bts.atlassian.net/projects/FRD
QA 통합테스트 시작조건 확인 결과
기준 |  | 통과 조건 |  |  | 결과
개발 범위 구현 완료 |  | 게임 컨텐츠 구현 100% (빌드 노트 확인) |  |  | Pass
Sanity Test 통과 |  | 제작스튜디오 & QA팀 테스트 결과 : 100% pass |  |  | Pass
기획서 Freezing 완료 |  | 4차 통합테스트 시작 시 모든 기획 항목 확정 |  |  | Pass
테스트 상세 일정
단계 | 작업명 |  | 계획 (시작일) | 계획 (종료일) | 상태
(미진행/진행중/완료)
7차 테스트 | Sanity 테스트 |  | 01/15 (금) | 01/15 (금) | 완료
| 버그 리그레이션 |  | 7차 테스트 | 7차 테스트 | 진행중
| 리얼 환경 테스트 |  | 7차 테스트 | 7차 테스트 | 진행중
| 7차 테스트 결과 취합 & 테스트 결과서 작성 |  | 01/18 (월) | 01/18 (월) | 미진행
테스트 범위
[ 테스트 범위] 1. 게임 기능 전체 2. 버그 리그레이션 3. 리얼 환경 테스트 [테스트 제외] 1. 게임 밸런스